## 大纲
模块 | 任务事件名称 | 描述
平台 | 一、GTP平台日常工作及维护 1）新添加功能 2）重构 3）添加GTP服务监控 | 支持性能/功能自动化
自动化 | 二、自动化平台维护 1）线上监控维护 2）搜索平台维护 3）数据平台 | 项目tool，监控，测试数据平台
三、自动化实施
性能 | 性能测试
线上容量
线下基线
性能测试规范/以及流程
性能测试技术方面
培训

## 绩效模板
[8 empty] | 指标描述 | 指标结果
常规重点工作指标 | 60% | 平台 | 30% | 30% | 对应大纲【平台】 |  |  | 优化类XXX，计划11月10完成 | 功能满足 | 99 | 17.82
|  | 自动化 | 30% | 30% | 对应大纲【自动化】
|  | 性能 | 30% | 30% | 对应大纲【性能】
|  | 考勤 | 10% |  | 请假迟到，按照25天比例算，迟到按照2分，请假按照4分
专项及阶段性重点工作指标 | 40% | 培训 | 10% | 10% | 每个月至少一次，对应大纲中【培训】
|  | 监控 | 20% | 20% | 线上监控回复率/线下性能监控
|  | 任务计划 | 5%
|  | 问题总结/建议 | 15%
|  | 常规任务 |  |  | 计划外临时任务
|  | 性能/自动化推广 | 50% | 50% | 自动化推广，覆盖用例百分比，推广
11月
第一周
[5 empty] | 模块 | 内容 | 计划 | 计划变更 | 备注 | 计划完成率
[5 empty] | 平台 | 优化XXX | 12月16完成 本周完成XXX |  | 因为xxx导致项目延期 变更计划 11号 | 98%
第二周
[5 empty] | 平台 | 优化XXX | 12月16完成 | 11月16完成 | 完成 | 100% | 0.99
每周5下午4点
|  |  | 总结当前周任务完成情况，以及下周工作计划 | 主持人 轮流

## 计划列表
状态 | 任务 | 任务明细 | 责任人 | 概述
启动 | 性能测试 | 线上容量 | 朱赫伟
|  | 线下基线 | 朱赫伟
|  | 性能测试技术方面 | 朱赫伟
|  | 性能测试规范/以及流程 | 朱赫伟
| 自动化 | 生产环境 1）http 2）doubbo | 梁伟
|  | 测试环境 1）P0级别 2）doubbo | 梁伟
| 测试架构 | 维护现有 GTP优化 | 建星
|  | 支持 自动化 支持 | 建星
|  | 项目中自动化使用 | 建星
调研 | 持续集成 |  | 建星
建星
建星
建星
待启动 | 安全
代码检查（白盒）
启动 | 监控 | 1）购物流程监控 2）搜索系列 3）其他 | 梁伟
启动 | 培训 | 1）自动化 2）性能 | 全部

## 性能测试
线上容量
性能测试技术方面
线下基线
测试计划 | 分组 | 开始时间 | 结束时间 | 压测目标 | 接口数 | 产出
| 购物车组 | 2016-11-28 | 2016-12-02 | 购物车组Dubbo接口全购物流程 |  | 接口调用工程以及jmeter脚本
| POP组 | 2016-12-08 | 2016-12-16 | POP组Dubbo接口全流程 |  | 接口调用工程以及jmeter脚本
性能测试规范/以及流程
规范设计 | 分组 | 开始时间 | 结束时间 | 目标 | 接口数 | 产出
线下基线维护流程 | 所有组（每完成一个组的线下基线就添加一部分） | 2016-12-05 | 2016-12-07 | 各个组最主要的业务流程压测脚本和压测代码由我实现，但是后期维护工作，调试工作将交付到各个测试组，精确到负责人 |  | 线下基线维护流程（购物车组）
线下基线维护流程（第二版） | 所有组（每完成一个组的线下基线就添加一部分） | 2016-12-16 | 2016-12-18 | 各个组最主要的业务流程压测脚本和压测代码由我实现，但是后期维护工作，调试工作将交付到各个测试组，精确到负责人 |  | 线下基线维护流程（POP组）

## 自动化
生产环境
名称 | 描述 | 参与人 | 计划完成时间 | 概述
订单流程监控 | 基于Http 验证订单流程 | 梁伟 | 11月30号 | 接入统一监控平台
测试环境

## 测试架构
GTP优化
慢查询SQL
crontab构建支持
日志管理
| 报警短信推送 | 1.短信网关？
| 数据访问层重构 | sql和业务分离，mybatis替换hibernate
支持 自动化
新项目快速自动化方案及工程构建
beanstalk接口自动化移交
订单数据平台支持
行业新自动化方案研究
| 集成环境mocking方案 | 1.针对性mocking，facks,stub服务，适合单元测试 2.轻量级自动化框架+mocking，facks,stub快速服务搭建 3.
项目中自动化使用
提高自动化覆盖率
自动化涵盖主功能验证
项目X

## GTP
GTP平台日常工作及维护
一：如上图高亮红色模块需要添加支持的功能
二：黑色背景色需要重构的内容
2.1gtp平台servicer和web持久层使用hibernate，sql写的比较混乱，不已管理
2.2报告中存在很多满查询，导致某些结果查询延迟比较严重，需要对此sql进行重构
GTP 服务流程
Executors Initializer
TaskInfo
TaskList
CreateTask
CreateJenkins
Waiting
Splitted
Sent
Running
Completed
SplitTask
Arrived
gtp:start
gtp:end
gtp:endCheck
gtp:splitCase
GTP Service
Jenkins Service
MySQL
Jenkins
Build-Test
Error
Result
MongoDB
Regular
SvnInfo
Machine
Task Configure
Task Report
GTP
WEB
Task/Job
Status
Aborted
AbortExpire
AmendAgentStatus
SynJenkinsDBStatus
UpdateTestReport
UpdateTaskSchedule
UpdateAGReport
GTPDailyReport
gtp:endLoad
Node Machine
API Nodes
GUI Nodes
Load Nodes
Report
对外接口（发版集成）
1.丰富P0接口模块用了
2.运维发版进行集成
添加log模块
添加log模块
添加lSMS预警
crontab调度支持

## 主要自动化平台维护
0x01 搜索服务测试平台
一： | 线上监控的日常维护
二： | 后期，数据查询和job调度优化
0x02搜索beanstalk 接口
方案推动和转化
0x03订单主数据维护平台
search core
search web
jobs schedule
search terms
data filter
version diff
selling status
price
mail
Data driver
Static data
Runtime data
Workflow assembling
Job schedule
Task execution
precondition
verification
TE
beansTalk
WB UI
reporting
DB

## 持续集成
持续集成
jekins + sonar +plugin
mocking闭环
单测sonar集成

## 代码检查
安全
安全级别预定义
合规用例数量
渗透+白盒
安全感知系统建设（蓝军）
安全防御系统建设（蓝军）
外部情报收集（红军）
代码检查（白盒）
plugin 静态检查
规范化流程定制
checkpoint review

## 培训
培训

## 自动化计划
自动化实施流程规范
TODO OX01 规划自动化流程，依托当前GTP平台，根据项目和资源情况合理的划分自动化等级，当前注意目标完成大部分Medium类型的自动化测试，实现小部分Large自动，针对Small类型的自动化，注意完成可行方案的调研。 下表为自动化测试维度的划分
按照资源的使用大小规模可粗划分三个等级如下：
resource use
resource | Large | Medium | Small
Network Services | Yes | localhost only | Mocked
Database | Yes | Yes | Mocked
File System Access | Yes | Yes | Mocked
Access to User-Facing Systems | Yes | Discouraged | Mocked
Invoke Syscalls | Yes | Discouraged | No
Multiple Threads | Yes | Yes | Discouraged
Sleep Statements | Yes | Yes | No
System Properties | Yes | Yes | No
相对而言越是大范围的系统或集成测试往往更能增加大家对系统的质量的信心，但是同时其隔离性不会太好，切消耗大量的时间。反之小的测试如单元测试其隔离线很好如果存在问题更容易定位问题所在，其你能快速运行和构建能及早的发现问题。
tradeoff
从另一方面small test更能带来代码质量的提升，而大型的系统或集成测试则为业务提供了保证。
基本资源投入遵循7：2：1，70% small ，20% medium ， 10% large.
TODO OX02 自动化里程碑规划
测试覆盖等级
Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 | Level 5
Set up test coverage bundles. | No releases with red tests. | Require tests for all nontrivial changes. | Automate running of smoke tests before submitting new code. | Add a test for each nontrivial bug fix.
Set up a continuous build. | Require a smoke test suite to pass before a submit. | Incremental coverage by small tests >= 50%. | Smoke tests should take less than 30 minutes to run. | Actively use available analysis tools.
Classify your tests as Small, Medium, and Large. | Incremental coverage by all tests >= 50%. | New significant features are tested by integration tests. | No nondeterministic tests. | Total test coverage should be at least 60%.
Identify nondeterministic tests. | Incremental coverage by small tests >= 10%. |  | Total test coverage should be at least 40%. | Test coverage from small tests alone should be at least 40%.
Create a smoke test suite | At least one feature tested by an integration test. |  | Test coverage from small tests alone should be at least 25%.
All significant features are tested by integration tests.
需求整理，范围划分，选择性实现 | 覆盖度提升 |  | CI | Plantform
TODO 0X03 线上持续监控
当前线上业务监控完全移植到GTP平台，要求对当前平台进行改造并满足当前的监控业务需求 ，在性能上满足大量监控场景的快速响应需求。整理新的监控需求，完成80%左右的场景覆盖。
监控划分 | 监控对象描述
线上业务流监控 | 1.业务完整性：按照功能模块划分，对整个功能块进行监控，如果下单流程监控，报障整个流程的完整性 2.服务质量：对下单流程的整体时间监控，如果某个时间段中出现大量下单时间超长，发出监控告警。
线上http接口监控 | 1.业务有效性：接口输出符合预期结果 2.服务质量：接口响应时间在正常范围 3.服务报障：接口能正常访问
线上dubbo监控
2016-11-21
2017-06-01
2017-04-01
2017-03-01
自动化平台更新优化，自动化隔离需求实现